Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Корочанского сельсовета Беловского района Курской области  в 2022 году.

В соответствии с постановлением Администрации Корочанского сельсовета Беловского района Курской области от 29.09.2014 года № 63 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области», за 2022 год:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Корочанского сельсовета Беловского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Корочанского сельсовета Беловского района Курской области от 24.12.2021 г. № VI- 21/88 «О бюджете муниципального образования «Корочанский  сельсовет» Беловского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В 2022 году в бюджете муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на финансирование муниципальных программ предусмотрено 1959,0 тыс.рублей , фактическое исполнение составило 1918,6 тыс.рублей.

| Исполнение муниципальных программ Корочанского сельсовета Беловского района Курской области за 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ЦСР | Предусмотрено на 2022 | Исполнено за 2022 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО |  | 1959,0 | 1918,6 | 97,9 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области " | 0110113330 01101S3330 01101С1401 | 192,7 392,0 435,8 | 192,7 392,0 408,1 | 100,00 100,0 93,6 |
| Итого |  | 1020.5 | 992,7 | 97,3 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области» |  | 165,9 | 165,9 | 100,0 |
| Итого |  | 165,9 | 165,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 13101С1415 | 14,8 | 14,8 | 100,00 |
| Итого |  | 14,8 | 14,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жиль-ем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 07301С1433 07302С1433 07304П1431 | 206,00 20,0 265,0 | 206,00 19,9 265,0 | 100,0 100,0 100,0 |
| Итого |  | 491,0 | 490,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Корочанского сельсовете Беловского района Курской области | 09101С1437 | 265,8 | 253,9 | 95,5 |
| Итого |  | 265,8 | 253,9 | 95,5 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Корочанского сельсовета Беловского района Курской области» | 15101С1405 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Итого |  | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»Беловского района Курской области | 08301С1406 | 0,5 |  |  |
| Итого |  | 0,5 |  |  |

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области»

Муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Корочанского сельсовета Беловского района Курской области, направлена на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 1020,5 тыс.рублей и исполнение программы составило 97,3% (факт –992,7 тыс.руб.).

Муниципальная программа «Развитие культуры» содержит подпрограмму: «Искусство»

Цель подпрограммы: Развитие культурного потенциала муниципального образования «Корочанский сельсовет» на основе совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры

- развитие учреждений культуры Корочанского сельсовета в условиях реформы местного самоуправления;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;

- укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры.

Целевые индикаторы и показатели Программы

количество клубных формирований;

количество участников клубных формирований;

количество проведенных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и трудовое воспитание;

количество проведенных мероприятий по антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганде среди населения муниципального образования;

количество проведенных мероприятий, направленных на нравственное и эстетическое воспитание;

количество проведенных мероприятий, направленных на правовое и физическое воспитание;

проведение мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия села;

количество проведенных дискотек для детей и молодежи;

участие в обменных концертах между Домами культуры муниципальных образований Беловского района;

организация и проведение выставок декоративно-прикладного творчества;

проведение работы по выявлению и документированию образцов фольклора, местных традиций  и обрядов (фольклорные экспедиции);

участие в выездных концертах;

участие в районных и областных конкурсах и мероприятиях

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании « Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области»

В 2022 году в Администрации Корочанского сельсовета Беловского района Курской области  действовала муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании    «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области»,Муниципальная программа включает подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

подпрограмма  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании « Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области»;

В рамках подпрограммы  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании « Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области» предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие «Мероприятия по организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

Основное мероприятие  «Мероприятия по благоустройству»

Основная цель программы повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Корочанского сельсовета, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Основные задачи программы:

создание условий для разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры;

предоставление поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству.

Целевые индикаторы и показатели Программы  общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года;

доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании;

доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования;

выполнение основных направлений благоустройства.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 491,0 тыс.рублей, исполнение программы составило 100,0 % (факт – 490,9).

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Корочанского сельсовете Беловского района Курской области»

Муниципальная программа включает подпрограммы Программы          «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы».

Основная цель Программы

Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в администрации Корочанского  сельсовета Беловского района Курской области

Основные задачи Программы:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

- количество муниципальных служащих, прошедших  переподготовку и повышение квалификации;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;

- количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;

- доля граждан, доверяющих муниципальным служащим,

- количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений;

- уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих;

- улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих (количество обустроенных рабочих мест);

- уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Корочанского сельсовета по отношению к запланированным показателям;

- количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 265,8 тыс.рублей, исполнение программы составило 95,5 % (факт – 253,9 тыс.рублей).

Муниципальная программа муниципального образования «Корочанский сельсовет»  Беловского района Курской области «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа включает подпрограмму «Обеспечение комплексной безопасности и жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»

Основная цель Программы обеспечение первичных мер пожарной безопасности, эффективного предупреждения и ликвидации  пожаров в границах населенных пунктов муниципального образования;

минимизация социального, экономического и экологического ущерба,  наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от  пожаров;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования Добровольной пожарной дружины на пожары;

обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей  от пожаров в границах муниципального образования.

Муниципальная  программа муниципального  образования «Корочанский сельсовет»  Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» направлена на повышение уровня пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 14,8 тыс. рублей, исполнение программы составило 100,0 % (факт – 14,8 тыс.рублей).

Муниципальная программа муниципального образования «Корочанский сельсовет»  Беловского района Курской области «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Основные мероприятия Программы:

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Основные цели Программы - содействие развитию благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства

-оптимизация системы поддержки предпринимательства;

- содействие обеспечению занятости населения муниципального образования «Корочанский сельсовет»

- увеличение суммы налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Корочанский сельсовет»

Основные задачи Программы      - обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов;

- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- реализация мер по адресной финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  -увеличение объемов производства и реализации товаров и услуг в сфере малого и среднего предпринимательства

-сохранение общего количества устойчиво работающих предприятий и создание новых;

-расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами малого и среднего предпринимательства;

-увеличение численности работников в малом и среднем предпринимательстве;

-повышение гарантий и защищенности работников, занятых в сфере малого предпринимательства;

-увеличение доходов бюджета муниципального образования «Корочанский сельсовет» за счет поступления налогов от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 0,5 тыс. рублей, исполнение программы составило 0,0 %

Муниципальная программа муниципального образования «Корочанский сельсовет»  Беловского района Курской области «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области»

Подпрограмма Программы          «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Целью Программы является:

- повышение уровня жизни отдельных категорий граждан Корочанского сельсовета Беловского района.

Для достижения цели Программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Корочанского сельсовета Беловского района;

- разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на улучшение социальной поддержки населения Корочанского сельсовета Беловского района Курской области;

- обеспечение потребностей граждан в получении мер социальной поддержки.

Целевыми показателями и индикаторами программы являются:

- количество граждан, получивших меры социальной поддержки;

- процент выполнения целевых показателей (индикаторов) Подпрограмм муниципальной программы по итогам финансового года.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации Программы:

обеспечение выполнения целей, задач и реализации муниципальной программы;

достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 165,9 тыс. рублей, исполнение программы составило 100,0 % (факт – 165,9 тыс.рублей).

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области

Основная цель программы создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Корочанского сельсовета Беловского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Основные задачи программы:

-Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Корочанского сельсовета  Беловского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

На реализацию муниципальной программы в бюджете Корочанского сельсовета Беловского района Курской области были предусмотрены  финансовые средства в объеме -  0,5 тыс. рублей.

Фактический объём бюджетных ассигнований на финансирование обеспечение реализации муниципальной программы в 2022 году составил 0,0 тыс.рублей местного бюджета.