Оценка эффективности реализации Муниципальных программ  муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области  за 2019 год.

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области. В 2019 году на территории МО «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области  осуществлялась реализация 7-ми муниципальных программ.

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено паспортами муниципальных программ средств в объеме 1634298,80 рублей.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2019 год составил  1634298,80 рублей, в том числе  областной бюджет — 218401,00 рубль, местный бюджет- 1415897,80 рублей.
Фактическое исполнение (кассовое исполнение) средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за  2019 год составил 1612257,74 рублей (% освоения- 98,7%), в том числе областной бюджет- 218401,00 рублей (% освоения- 100 %), местный бюджет 1393856,74рублей (% освоения- 98,4%),
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:
– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы
– эффективность расходования средств по муниципальной  программе;
– качество администрирования муниципальной программы
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
-повышение уровня доступности  и качества услуг транспортного комплекса;
 -удовлетворение  потребностей  населения  в  пассажирских перевозках транспортом общего   пользования;
- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды;
-осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Корочанского сельсовета Беловского района. Создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения;
-повышение уровня внешнего благоустройства;
- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Корочанского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы;
- определение необходимого объема финансовых средств на реализацию Программ.
С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить  работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения
на реализацию муниципальных программ за 2019 год
в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района

|  | Предусмотрено в бюджете | кассовое исполне- ние | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 1634298,80 | 1612257,74 | 98,7 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области " | 1152035,00 | 1139477,52 | 98,9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 370818,80 | 367835,54 | 99,2 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» | 106445,00 | 101987,15 | 95,8 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 3000,00 | 2957,53 | 98,6 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» | 1000,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрациии Корочанского сельсовета Беловского района Курской области | 500,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области | 500,00 | 0,00 |  |

В целом по муниципальным программам в 2019 году уровень достижение целевых показателей составил 98,7% данные высокий уровень реализации программ и эффективности проведённых мероприятий , что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района.